## 📋 Tablero
🗺️ TABLERO PROYECTO NN — Fede Fontanals · Privado
Fuente de verdad del proyecto · 7 Fases · 30 Tareas · Solo Fede + Claude · Actualizado 14/04/2026
Fase | ID | Tarea | Descripción | Estado | Depende de | Respuesta / Nota | Fecha
Fase 1 — Conocimiento de producto NN
F1 | t01 | Catálogo NN completo analizado | Contigo Senior, AGE, SIALP, Plan Salud+Vida, Contigo Autónomo, LiderPlus, Hogar, SCC, Hipotecas ING/Abanca, Duplo. | ✅ Hecho | — | Completado sesión anterior | Abr 2026
F1 | t02 | Confirmar plazo pago AGE al fallecimiento | ¿Cuántos días reales tarda NN en pagar al beneficiario? Si son 48h ese argumento es potentísimo para el senior. | ✅ Hecho | — | ✅ Confirmado 14/04: plazo máximo 40 días desde comunicación y verificación del derecho. Póliza se cancela automáticamente tras el pago. | 14/04/2026
F1 | t03 | Confirmar AGE fuera de masa hereditaria | Verificar con documentación interna que el AGE está exento al 100% como seguro de vida. No usar argumento hasta confirmarlo. | ✅ Hecho | — | ✅ CONFIRMADO 14/04: El AGE SÍ está exento de masa hereditaria. Pago directo a beneficiarios designados, incluso contra reclamaciones de herederos y acreedores. ARGUMENTO DE VENTA VALIDADO — usar con seguridad. | 14/04/2026
F1 | t04 | Confirmar acceso prescriptor hipotecas ING | ¿Canal prescriptor activado o necesita formación/validación previa para derivar leads de hipoteca? | 🔄 En curso | Formación hipotecas | Requiere curso de formación hipotecas NN. Fecha prevista: ~15/05/2026. Recordatorio creado en Google Calendar. Hasta entonces la Fase 5 permanece en espera. | 14/04/2026
Fase 2 — Investigación y Buyer Personas
F2 | t05 | Análisis comparativo 4 IAs completado | Comet, GPT, Perplexity, Gemini. Conclusiones extraídas. | ✅ Hecho | — |  | Abr 2026
F2 | t06 | Matriz buyer personas NN definida | 6 segmentos: S1 Joven, S2 Constructor, S3 Protector, S3A Autónomo, S4 Planificador, S5 Senior. | ✅ Hecho | — |  | Abr 2026
F2 | t07 | Mensajes WhatsApp por segmento redactados | 5 segmentos con mensaje de apertura y seguimiento. Variantes ahorro, salud, Decesos→NN. | ✅ Hecho | — |  | Abr 2026
F2 | t08 | Scripts de llamada por segmento | Guiones para convertir respuesta WhatsApp en reunión/propuesta. Empezar por S5 Senior. | ⏳ Pendiente | — | Siguiente paso Fase 2
Fase 3 — Segmentación CRM 965 contactos
F3 | t09 | Añadir columnas al Sheets del CRM | 3 columnas: SEGMENTO, PRODUCTO_PPAL, AUTÓNOMO. Fórmulas preparadas. | ⏳ Pendiente | — | Fórmula lista para copiar
F3 | t10 | Aplicar fórmula de clasificación automática | Detecta edad + palabras clave → asigna segmento buyer persona. | ⏳ Pendiente | t09 | Espera t09
F3 | t11 | Revisar y corregir S0 (sin edad/datos) | Contactos sin fecha de nacimiento → llamar solo para actualizar datos sin vender. | ⏳ Pendiente | t10 | Manual
F3 | t12 | Identificar autónomos manualmente | ~48 estimados. Revisar notas en tandas de 50 contactos. | ⏳ Pendiente | — | Manual
F3 | t13 | Validar estimación por segmento | ~435 seniors, ~193 planificadores, ~174 protectores, ~77 constructores, ~48 autónomos. | ⏳ Pendiente | t10 | Tras clasificación
Fase 4 — Campaña Senior S5
F4 | t14 | Preparar argumentario Contigo Senior vs Decesos | Script completo para presentar Contigo Senior a quien tiene Decesos en Santalucía. Con gancho AGE si se confirma. | ⏳ Pendiente | — | ✅ DESBLOQUEADO COMPLETO 14/04: Argumentario puede incluir AMBOS: (1) 40 días máx. pago fallecimiento, (2) AGE exento de masa hereditaria — pago directo a beneficiarios aunque herederos reclamen. Este segundo argumento es demoledor vs Decesos Santalucía. | 14/04/2026
F4 | t15 | Lanzar WhatsApp a primeros 50 seniors | Empezar con los más conocidos. Medir tasa de respuesta antes de escalar. | ⏳ Pendiente | t13 | Tras segmentación
F4 | t16 | Seguimiento a los 3-4 días | Mensaje de seguimiento ya redactado. Aplicar a los que no respondieron. | ⏳ Pendiente | t15 | Tras primer envío
F4 | t17 | Script de cierre reunión presencial senior | Guión propuesta Contigo Senior + AGE en persona. El senior necesita calidez y visita. | ⏳ Pendiente | —
Fase 5 — Campaña Hipotecas S2+S3+S3A
F5 | t18 | Confirmar activación canal hipotecas ING | No lanzar campaña hasta tenerlo activo. Bloqueante total de Fase 5. | 🚫 Bloqueado | ⚠️ Antonio | Pendiente curso formación hipotecas NN (~15/05/2026). No lanzar campaña antes de completar la formación y activar el canal.
F5 | t19 | Filtrar constructores y protectores del CRM | Extraer S2 y S3 del Sheets. ~251 contactos objetivo. | ⏳ Pendiente | t13 | Tras segmentación
F5 | t20 | Lanzar WhatsApp hipotecas | Mensajes redactados para primera hipoteca S2 y mejora condiciones S3. | ⏳ Pendiente | t18 | Pendiente curso formación hipotecas NN (~15/05/2026). No lanzar campaña antes de completar la formación y activar el canal.
Fase 6 — Organización en Claude
F6 | t21 | Mover conversaciones al proyecto NN Comercial | claude.ai → Proyectos → NN Comercial → Nueva conversación desde ahí. | ⏳ Pendiente | — | Acción rápida 5 min
F6 | t22 | Subir documentos clave al proyecto Claude | Sheets CRM, WhatsApp, buyer personas, catálogo NN. | ⏳ Pendiente | — | Acción rápida
F6 | t23 | Revisar instrucciones de los 3 proyectos | NN Comercial · Máster IA · Personal. Contextos actualizados. | ⏳ Pendiente | —
Fase 7 — Sistema Radar Comercial NN
F7 | t24 | Crear Radar Comercial NN en Google Sheets | 4 pestañas: Campañas Activas, Novedades Producto, Historial Entre Nosotros, Instrucciones. | ✅ Hecho | — | Completado 14/04/2026 | 14/04/2026
F7 | t25 | Cargar Entre Nosotros #557 en el Radar | 6 campañas activas, 6 novedades de producto. Acceso público solo lectura activado. | ✅ Hecho | — | Completado 14/04/2026 | 14/04/2026
F7 | t26 | Conectar Radar con Panel DESPEGUE | Panel v3 construido con sección Radar. Pendiente subir a GitHub como index.html. | 🔄 En curso | — | Archivo listo para subir | 14/04/2026
F7 | t27 | Subir Panel DESPEGUE v3 a GitHub | Reemplazar index.html en FedeFonta08/propuestas-nn con panel-despegue-v3-radar.html. | ⏳ Pendiente | — | Fede lo hace manualmente
F7 | t28 | Flujo semanal automático Entre Nosotros | Reenviar correo → Claude lee → actualiza Radar → resumen + 3 acciones. Sistema operativo. | ✅ Hecho | — | Operativo desde #557 | 14/04/2026
F7 | t29 | Conectar Radar con Sistema de Llamadas v4 | Mostrar campaña activa según segmento del contacto al llamar. | ⏳ Pendiente | — | Fase siguiente
F7 | t30 | Tablero Proyecto en Google Sheets (este archivo) | Fuente de verdad legible por Claude en cualquier sesión. Claude actualiza en tiempo real. | 🔄 En curso | — | Creando ahora — 14/04/2026 | 14/04/2026

## ❓ Pendiente Antonio
❓ Preguntas pendientes a Antonio Morote
Actualizado 14/04/2026 · 3 de 3 preguntas gestionadas · t04 en curso (formación 15/05)
ID Tarea | Pregunta | Por qué importa | Respuesta de Antonio | Tareas que desbloquea | Estado
t02 | ¿Cuántos días reales tarda NN en pagar al beneficiario tras fallecimiento? | Si son 48h es el argumento más potente para el segmento Senior vs competencia | Plazo máximo 40 días desde comunicación y verificación del derecho. La póliza se cancela automáticamente al pagar. Requiere documentación del beneficiario. | t14 — Argumentario Contigo Senior vs Decesos | ✅ Respondido 14/04
t03 | ¿El AGE (seguro de vida) está exento al 100% de masa hereditaria? | Argumento fiscal clave para Senior. No usar hasta confirmarlo con documentación. | SÍ confirmado: el AGE está exento de masa hereditaria. Pago directo a beneficiarios designados, incluso contra reclamaciones de herederos y acreedores del tomador. Requiere designación expresa en póliza. | t14 — Argumentario Contigo Senior | ✅ Respondido 14/04
t04 | ¿Tienes activado el canal prescriptor de hipotecas ING? | Sin esto no podemos lanzar la campaña de hipotecas para S2 Constructor y S3 Protector. | Requiere curso de formación hipotecas NN previo. Fecha prevista para realizar el curso: ~15/05/2026. Hasta entonces el canal prescriptor no estará activo. | t18, t19, t20 — Toda la Fase 5 | 🔄 En curso 15/05

## 📖 Cómo usar
📖 Cómo usar este Tablero
🔄 FLUJO CUANDO TIENES UNA RESPUESTA DE ANTONIO
Paso 1 | Dile a Claude: 'Antonio me ha confirmado que [respuesta]'
Paso 2 | Claude actualiza la columna 'Respuesta' en la pestaña ❓ Pendiente Antonio
Paso 3 | Claude actualiza el Estado de las tareas bloqueadas en el Tablero
Paso 4 | Claude te dice qué tareas han quedado desbloqueadas y cuál es el siguiente paso
📋 ESTADOS DEL TABLERO
✅ Hecho | Tarea completada al 100%
🔄 En curso | Tarea activa en este momento
⏳ Pendiente | Lista para empezar, sin bloqueantes
🚫 Bloqueado | Necesita respuesta externa (Antonio, etc.)
🧠 CÓMO CLAUDE LEE ESTE TABLERO
En cada sesión | Claude busca este archivo en tu Drive y lee el estado actual
Al actualizar | Claude modifica directamente las celdas de estado y notas
Memoria real | Este Sheets ES la memoria del proyecto — no el chat
📁 UBICACIÓN
Drive | Mi unidad → 01 · CRM y Sistema de Gestión → 🗺️ Tablero Proyecto NN — Privado
Acceso | Solo tú (fefontanals@gmail.com) · Nunca público

## 🚀 SPRINT FIN SEMANA
🚀 SPRINT FIN DE SEMANA — Panel CRM v3 Operativo
Objetivo: Panel CRM 100% funcional para el lunes 21/04/2026
Actualizado: 17/04/2026 13:23
Fase | ID | Tarea | Responsable | Estado | Notas
FASE 1 — CONEXIÓN |  | CONECTAR PANEL CRM A SHEETS |  | ⏳ PENDIENTE | PRIORIDAD 🔴 CRÍTICA
F1 | sf01 | Obtener URL completa del Sheet Sistema_Gestion_NN_v4 | Fede | ⏳ PENDIENTE | https://docs.google.com/spreadsheets/d/XXXXX/edit
F1 | sf02 | Verificar Apps Script existente AKfycbzL0-m5mu79... | Fede + Claude | ⏳ PENDIENTE | ¿Es de este proyecto o de otro?
F1 | sf03 | Crear/actualizar Google Apps Script | Claude | ⏳ PENDIENTE | 4 funciones: nuevo_contacto, guardar_llamada, buscar_contacto, expandir_contacto
F1 | sf04 | Implementar doPost("nuevo_contacto") | Claude | ⏳ PENDIENTE | Escribir en pestaña CRM MAESTRO (51 columnas)
F1 | sf05 | Implementar doPost("guardar_llamada") | Claude | ⏳ PENDIENTE | Crear historial de llamadas con timestamp
F1 | sf06 | Implementar doGet("buscar_contacto") | Claude | ⏳ PENDIENTE | Búsqueda por nombre/teléfono en CRM MAESTRO
F1 | sf07 | Implementar doGet("expandir_contacto") | Claude | ⏳ PENDIENTE | Devolver TODO: historial, notas, productos, acciones
F1 | sf08 | Publicar Web App con permisos | Fede + Claude | ⏳ PENDIENTE | Acceso: Cualquiera con el enlace
F1 | sf09 | Actualizar URL en nn_crm_panel_v2.html | Claude | ⏳ PENDIENTE | Reemplazar AKfycbzL... por nueva URL
F1 | sf10 | Testear conexión completa | Fede + Claude | ⏳ PENDIENTE | Crear contacto de prueba, guardar, recargar página, verificar datos
FASE 2 — MEJORAS |  | PANEL CRM v3 — FUNCIONALIDAD Y UX |  | ⏳ PENDIENTE | PRIORIDAD 🟡 ALTA
F2 | sf11 | Implementar expandirContacto() en frontend | Claude | ⏳ PENDIENTE | Al clicar → despliega panel completo con historial
F2 | sf12 | Mejorar tipografía para vista | Claude | ⏳ PENDIENTE | Letras más grandes + oscuras (min 16px, color #1a1a1a)
F2 | sf13 | Optimizar para móvil Samsung A56 | Claude | ⏳ PENDIENTE | Responsive design, touch-friendly, portrait mode
F2 | sf14 | Añadir sección "Historial de llamadas" | Claude | ⏳ PENDIENTE | Timeline: fecha, resultado, producto ofrecido, próxima acción
F2 | sf15 | Dashboard de actividad diaria | Claude | ⏳ PENDIENTE | Resumen: contactados hoy, citas fijadas, seguimientos pendientes
FASE 3 — INTEGRACIONES |  | CALENDAR + CONTACTS + RADAR |  | ⏳ PENDIENTE | PRIORIDAD 🟢 MEDIA
F3 | sf16 | Integración Google Calendar (crear citas) | Claude | ⏳ PENDIENTE | Desde panel CRM → evento Calendar con reminder
F3 | sf17 | Sincronización Google Contacts | Claude | ⏳ PENDIENTE | Nuevo contacto → crear en Google Contacts → sync móvil
F3 | sf18 | Conectar Panel DESPEGUE con Radar Sheets | Claude | ⏳ PENDIENTE | API pública Google Sheets para campañas activas
F3 | sf19 | Subir panel-despegue-v3-radar.html a GitHub | Fede | ⏳ PENDIENTE | Reemplazar index.html en FedeFonta08/propuestas-nn
VERIFICACIÓN |  | CHECKLIST PRE-LUNES |  | ⏳ PENDIENTE
VER | sf20 | ✓ Panel CRM guarda datos persistentes | Fede | ⏳ PENDIENTE | Cerrar y reabrir → datos siguen ahí
VER | sf21 | ✓ Expandir contacto muestra TODO el historial | Fede | ⏳ PENDIENTE | Ver llamadas, productos, notas, acciones
VER | sf22 | ✓ Tipografía legible en PC y móvil | Fede | ⏳ PENDIENTE | Sin forzar vista, lectura cómoda
VER | sf23 | ✓ Crear cita en Calendar desde panel | Fede | ⏳ PENDIENTE | Fecha + hora → evento aparece en Calendar
VER | sf24 | ✓ Sistema 8 llamadas conectado a CRM real | Fede | ⏳ PENDIENTE | Pre-selección nocturna lee de Sheet